## PROJECT TIMELINE
WORK SCHEDULE
KP1/9A.2/0T/045/SS/23-24
ACTIVITY | PERIOD
|  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Project Kick-Off Meeting & Handover | 03/06/24-19/06/24
Design
Preliminary Design Review (PDR) | 24/06/2024-05/07/2024
Procuring of Imported Materials | 08/07/2024-22/07/2024
Procuring of Local Material | 19/07/2024-24/07/2024
Critical Design Review (CDR) | 19/07/2024-19/08/2024
Delivery of Local Materials to Site | 22/08/2024-30/08/2024
Cabling and Masonry Work | 27/08/2024-13/12/2024
INSTALLATION
Installation of CCTV and Access Control | 12/02/2025-05/05/2025
FAT Training | 22/03/2025-02/04/2025
Configuration and Testing | 30/05/2025-12/02/2026
Commissioning | 29/03/2026-02/04/2026